泉州市教育局2024年度绩效工作方案

为全面科学规范机关绩效目标管理工作，有序推进落实各项工作任务，根据《2024年度泉州市绩效管理工作方案》（泉效综﹝2024﹞2号）及《2024年度市直政府系列和部分省部属驻泉单位绩效目标考评工作实施方案》（泉直政府效办﹝2024﹞2号）等精神，结合本单位职能和2024年工作任务，制定本工作方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承弘扬、创新发展“晋江经验”和“马上就办、真抓实干”等优良作风，加快建设高质量教育体系，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章贡献教育力量。

二、考评对象

泉州市教育局。

三、绩效管理内容

根据有关要求，共设定22个一级指标、57项年度工作目标（详见附件）的绩效考核评估内容。包括重点工作一级指标15个，常规工作目标一级指标2个，行政能力一级指标3个，精神文明建设、平安建设指标。具体如下。

（一）职能工作目标

1.重点工作目标。主要根据省、市为民办实事项目、市委工作要点任务分工、《政府工作报告》目标任务和“抓城建提品质”“乡村振兴”“文旅+”等行动方案及优化营商环境、推动海峡两岸融合发展、实施民营经济强省战略、推动科技创新等市委、市政府重大决策部署和工作任务，来设定重点工作目标指标。

2.常规工作目标。主要根据市教育局“三定”职能职责应承担的主要工作任务，来设定常规工作目标指标。

3.动态工作目标。本方案印发后，发生的突发应急事件和市委、市政府新的重大决策部署，可列为动态工作目标，但不得与重点工作目标和常规工作目标交叉重叠。

（二）行政能力目标

主要围绕从严治党、依法履职、机关效能等方面工作，来设定行政能力目标指标。

（三）精神文明建设成效

主要内容是市教育局的精神文明建设情况。

（四）平安建设成效

主要内容是市教育局的平安建设情况及安全生产、消防安全和落实情况。

四、实施步骤

（一）制定并公布绩效管理工作方案。结合教育系统中心工作，完善内部绩效管理工作机制，科学设定绩效管理指标，加大内设科室绩效考评力度，最终形成年度局绩效管理工作方案，经市直政府绩效办审核，市政府分管领导审定，通过泉州市教育门户网站、政务公开栏等方式向社会公开，并认真组织实施。

（二）落实责任分工。根据绩效管理工作目标内容，层层分解，落实到人，明确分管领导及相关科室的任务、质量、时限，形成目标分解体系和责任落实体系。局绩效管理工作领导小组办公室（以下简称“局绩效办”）负责抓好组织协调、落实和检查督促，全程跟踪各责任科室参与绩效工作情况，加强分析研判，认真查找不足，采取措施解决问题，促进绩效改进和提升,确保年度绩效指标任务全面落实。

（三）抓好公众评议。局绩效办牵头，各科室配合，认真梳理公众评议调查样本，汇总后上报国家统计局泉州调查队。

（四）绩效管理评估材料准备。2024年12月，在认真组织实施《泉州市教育局2024年度绩效工作方案》的基础上，各科室着手进行绩效管理材料的自查自评工作。

1.科室自评。2024年12月，各科室对照局绩效管理工作方案，及时组织对本科室绩效工作情况进行总结自评、查漏补缺，并于2024年12月30日前将由分管局领导审签后的自评结果、自评小结和各项迎评材料送局绩效办汇总。

2.综合评估。2025年1月上旬，局绩效办牵头对各科室绩效进行评估。在此基础上，参照评分标准，对年度目标的完成情况逐项评分，确定等级，形成绩效评估报告。同时，局绩效办牵头做好迎接市直政府绩效办、市效能办察访核验的各项工作。

3.总结上报。2025年1月中旬，局绩效办对年度绩效评估进行回顾总结，报市直绩效办，做好集中考评准备工作。

五、工作要求

（一）加强领导，落实主体责任。为做好2024年度绩效评估工作，推动各项工作落实，成立以局长为组长的工作领导小组，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，局绩效办牵头组织协调，各科室积极参与、具体落实，切实做到认识到位、组织到位、措施到位，把绩效管理工作与发挥职能、履行职责、推动工作、促进发展有机结合起来，确保绩效管理工作取得成效。

（二）统筹安排，完成指标任务。一是加强跟踪、扎实推进。按照职责分工，建立工作台账，强化重点攻坚，实现重点突破，明确具体任务、责任人员、完成时限，确保目标责任落实。多科室合作的项目，要求牵头科室主动作为、协作科室密切配合，齐心协力完成全年目标任务。二是探索创新、强化激励。围绕“争优、争先、争效”，解放思想，更新观念，研究问题，破解难题，积极探索具有创新性、成效性、推广性的创新成果。

（三）强化效能督查，落实评价机制。健全日常和重点检查相结合的工作机制，按照时间进度抓好督导落实。局绩效办牵头组织，定期督查各项指标完成情况，对于进度滞后的，加大督办力度，重点抓好落实。树立正确绩效观，确保相关情况、数据、资料的真实性、客观性和准确性。对于敷衍塞责、弄虚作假、以权谋私的，经查实，按有关规定处理。坚持“分类考评、奖优罚劣”原则，科室及个人在绩效工作中的表现将作为评先评优、职务晋升的重要参考。

附件：泉州市教育局2024年度绩效目标考评表

附件

泉州市教育局2024年度绩效目标考评表

| 项 目 |  | 序号 | 文件依据 | 一级指标 | 二级指标 | 权重分值 | 完成时限 | 分管 领导 | 责任 科室 | 科室 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 能 工 作 目 标 ︵ 68分 ︶ | 重 点 工 作 目 标 | 1-1-1 | 市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、关于认真做好2024年省委和省政府为民办实事工作的通知(泉委办〔2024〕16号)、关于2024年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办（2024）4号)、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、泉州市乡村振兴专项行动方案(2022—2025年)(泉政办〔2022〕17号)、2024年市委一号文件目标任务责任清单(泉委农办〔2024〕2号）、抓城建提品质2024年专项行动方案(泉委办〔2024〕13号)、泉州市有关部门生态环境保护责任清单(泉委办发〔2021〕14号) | 推进基础教育扩优提质，开展“惠民生补短板”专项行动，持续完善城乡公共服务设施。(属市政府工作报告序号85；省委省政府为民办实事项目P4；市委市政府为民办实事项目P4；深化拓展三争行动P16；乡村振兴序号43；市委一号文件P22；抓城建提品质P14；生态环境保护P12）（5分） | 按年度计划组织实施“1+3”学位扩容工程，全市计划竣工投用中小学项目19个、新增中小学学位2.5万个。推动20所城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程开工建设。开展学校房屋安全隐患排查整治“百日攻坚”暨专项督导检查“回头看”行动，部署各地各校落实抗震加固工作。 | 2 | 12月底前 | 林长华 | 规划科 | 洪玮玮 |
|  |  | 1-1-2 |  |  | 新增乡村温馨校园200所以上，创建乡村温馨校园特色校50所。践行绿色发展理念，新建学校绿地率不低于30%。 | 2 | 11月底前 | 林长华 | 规划科 | 洪玮玮 |
|  |  | 1-1-3 |  |  | 做好公办义务教育学位保障、固定资产投资增长率、服务业增加值增长率（均为省对市绩效考核指标）相关工作。 | 1 | 12月底前 | 林长华 | 规划科 | 洪玮玮 |
|  |  | 1-2-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、关于推进“党建+”邻里中心建设全覆盖的工作方案(泉委办发〔2023〕3号) | 统筹推进教育、科技、人才发展。召开全市教育大会，做实“1+6+X”邻里中心服务功能。探索拔尖创新人才早期培养机制。(属市委工作要点P6；市政府工作报告序号85、序号88；深化拓展三争行动P16；党建+邻里中心P3）（4分） | 召开全市教育大会。按照2024泉州市教育系统下沉服务清单9个项目指导学校开展活动40场以上。 | 2 | 11月底前 | 李自坚 庄映峰 | 办公室 组织科 | 黄洺鋆 王毅樟 |
|  |  | 1-2-2 |  |  | 实施科学家进校园行动，规范开展科技竞赛活动，培育4所中小学科学教育实验校。推进市级拔尖创新人才培养试点基地建设。加强教育科学研究工作，优化市级大教研和教学视导，确认60所校本教研示范校（园）培育对象。 | 2 | 12月底前 | 徐昌裕 蔡玉霖 | 中教科 教科院 | 张少杰 汤向明 |
|  |  | 1-3-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、关于2024年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办（2024）4号)、泉州市“文旅+”专项行动方案(泉政办〔2023〕17号)、泉州市有关部门生态环境保护责任清单(泉委办发〔2021〕14号)、泉州市贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸整合发展新路建设两岸整合发展示范区的意见》(泉委办〔2024〕7号)、泉州市与三明市山海协作实施方案(泉政办〔2024〕32号) | 实施时代新人铸魂工程，推进“大思政课”，塑造协同育人新体系，营造健康网络环境。开展红色研学、两岸青少年研学活动。(属市委工作要点P6、14、18；市政府工作报告序号88；市委市政府为民办实事项目P4；文旅+P8；生态环境保护P12；两岸整合发展P9；山海协作P8）（4分） | 健全完善“大思政”教育体系，遴选200堂思政“精品课”、10所“书香校园”。全面开展生态文明宣传教育。规范教材和教辅、读物进校园管理。 | 2 | 12月底前 | 李自坚 | 思政科 | 陈华森 |
|  |  | 1-3-2 |  |  | 制定全国校家社协同育人实验区建设方案，举办“家长第一课”，打造“泉家教”特色品牌。健全意识形态、网络安全预警和演练机制，将信息素养提升纳入素质教育，推进心理健康筛查和200个心理辅导室建设。绘制研学、劳动实践基地“路线图”。开展百场研学活动，评选两岸研学基地12个，利用三明红色文化遗产开展红色研学。 | 2 | 11月底前 | 李自坚 蔡玉霖 | 思政科 办公室 中教科 | 陈华森 黄洺鋆 张少杰 |
|  |  | 1-4-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、2024年市委一号文件目标任务责任清单(泉委农办〔2024〕2号）、泉州市贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸整合发展新路建设两岸整合发展示范区的意见》(泉委办〔2024〕7号) | 全面深化新时代教师队伍建设改革，建立中小学校党组织领导的校长负责制，实施中小学名师名校长培养计划，扩大校长职级制改革试点范围。(属市委工作要点P6、22；市政府工作报告序号85；市委一号文件P22；两岸整合发展P13）（5分） | 开展学校党建示范创建和质量创优工作，稳慎推进中小学校党组织领导的校长负责制，扩大校长职级制改革试点范围。遴选第四批教育“领航团队”30名并开展培训。用好校长读书班品牌。 | 2 | 10月底前 | 庄映峰 | 组织科 | 王毅樟 |
|  |  | 1-4-2 |  |  | 落实学校用人自主权，扩大引聘基础教育博士人才试点范围。加快“县管校聘”改革，推动义务教育师资校际交流比例高于省定要求。持续实施“桐江学者奖励计划”和开展职业学校教师素质提升项目建设。引聘10名台湾教师来泉任教，支持台湾教师参加职业技能等级认定等。 | 1 | 12月底前 | 陈军宣 林长华 | 教师科 高教科 | 庄辉竑 林明儒 |
|  |  | 1-4-3 |  |  | 启动45个名师工作室，推荐国家、省级新时代名师名校长培养计划人选20名以上。优化银龄教师聘任办法。推行高级职称“无纸化”评审。弘扬践行教育家精神，做好模范教师、优秀教师等推荐评选工作。 | 2 | 11月底前 | 林长华 | 教师科 | 庄辉竑 |
|  |  | 1-5-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、抓城建提品质2024年专项行动方案(泉委办〔2024〕13号) | 推进学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建。(属市委工作要点P6、16；深化拓展三争行动P16；抓城建提品质P6）（4分） | 推进国家学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建，督促永春等地做好省级“回头看”专项督导，对德化等地开展市级核查。开展对南安、惠安、德化“两项督导”实地评估，选取30所幼儿园开展办学行为抽查，指导县（市、区）加强对民办学校和乡镇（街道）教育工作督导。制定基础教育高质量发展评价标准。 | 2 | 12月底前 | 徐昌裕 | 督导科 督评中心 | 林贵福 彭耿璞 |
|  |  | 1-5-2 |  |  | 深入实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，推动2024年公办率达50%、普惠率达90%。加强普惠性民办园的认定和管理，依托乡镇公办园办好村园，实施镇村一体化管理。增创10所以上省、市级示范幼儿园，开展省级示范性幼儿园开放活动。推进乡村学前教育办学点标准化建设。鼓励有条件的幼儿园开设托育班。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 | 初幼教科 | 曾志安 |
|  |  | 1-6-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、抓城建提品质2024年专项行动方案(泉委办〔2024〕13号)、2024年市委一号文件目标任务责任清单(泉委农办〔2024〕2号）、关于开展“涌泉”行动集聚各类人才在泉创业就业的若干措施(泉委办发〔2022〕5号) | 推动义务教育优质均衡和城乡一体化，加快新区配套学校建设。(属市委工作要点P6；市政府工作报告序号85；抓城建提品质P6；市委一号文件P22；涌泉行动P15）（4分） | 提升100个“名优校+”教育发展共同体建设成效，推进45所初中新优校培育。开展控辍保学专项行动，做好疑似辍学学生的信息核查和劝返复学，持续保持动态清零。加强省、市级义务教育教改基地校培育建设，开展“义务教育管理标准化学校”创建工作。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 蔡玉霖 | 中教科 初幼教科 | 张少杰 曾志安 |
|  |  | 1-6-2 |  |  | 优化“一湾两翼”教育布局，加快推动晋光小学滨海校区、泉州第二实验小学城东北校区等项目竣工投用招生，加快泉州五中海丝校区等项目进度。 | 2 | 12月底前 | 林长华 | 规划科 | 洪玮玮 |
|  |  | 1-7-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、2024年市委一号文件目标任务责任清单(泉委农办〔2024〕2号）、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、关于开展“涌泉”行动集聚各类人才在泉创业就业的若干措施(泉委办发〔2022〕5号)、泉州市贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸整合发展新路建设两岸整合发展示范区的意见》(泉委办〔2024〕7号) | 扩容提质普通高中，实施县域普通高中发展提升行动。建设两岸融合发展示范区，办好双语学校、国际课程班。(属市委工作要点P6、11；市政府工作报告序号60、85；市委一号文件P22；深化拓展三争行动P15；涌泉行动P17；两岸整合发展P8）（4分） | 扩大优质普通高中资源总量，增加普通高中学位1000个，有序推进综合高中建设，指导开展普通高中特色示范项目建设。持续开展优质高中对口帮扶县域高中，推进达标高中和省示范高中评估创建，加强“G20”优质高中联盟建设。承办全国优秀中学校长教育思想研讨会。 | 2 | 12月底前 | 蔡玉霖 | 中教科 | 张少杰 |
|  |  | 1-7-2 |  |  | 办好双语学校、国际课程班，下达中外合作办学项目招生计划320人。加强与“海丝”沿线国家交流合作，推广“中文＋职业技能”模式，强化产学研用合作。支持高校加大招收台籍学生，鼓励黎明职业大学等符合条件的在泉高校招收台湾学生，扩大对台招生规模。推动在泉高校与特色台企在专业建设、人才培养方面共建共育，共同参与实训基地、产业学院建设。 | 2 | 12月底前 | 陈军宣蔡玉霖 | 中教科 高教科 | 张少杰 林明儒 |
|  |  | 1-8-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、关于开展“涌泉”行动集聚各类人才在泉创业就业的若干措施(泉委办发〔2022〕5号)、泉州市与三明市山海协作实施方案(泉政办〔2024〕32号) | 统筹职业教育、高等教育、继续教育，制定高等教育高质量发展实施方案，抓好高校毕业生等重点群体就业。抓好老年教育、继续教育。(属市委工作要点P6、16；市政府工作报告序号86、87、88；涌泉行动P16、P19；山海协作P8）（4分） | 制定推动高等教育高质量发展实施方案，推进新一轮“双一流”和一流应用型高校建设、黎明职业大学和泉州医学高等专科学校升本工作，支持行业特色高校加快发展。推动中职、普高互融互通以及中职、高职、职教本科贯通衔接，拓宽技能人才成长通道。发布职业教育专业正面清单，优化调整职业院校专业布点，持续实施职业学校办学条件达标工程，加快泉州市职教园区规划建设。 | 2 | 12月底前 | 陈军宣 | 高教科 职教科 | 林明儒 黄文振 |
|  |  | 1-8-2 |  |  | 加强就业教育和指导服务，持续开展高校书记校长“访企拓岗促就业”专项行动。开展泉州高校“留才奖”评选，举办20期“名企导师”训练营，推动高校公益性创业学院面向社会开展创业培训2万人次以上，促进高校毕业生留泉就业创业。建设3个百姓学习之星、省级终身教育品牌项目。支持职业院校承担职业培训，服务乡村振兴人才培养。推动黎明大学在三明市成立乡村振兴服务站。指导泉州华侨职业学校与三明工贸职校签订对口合作协议，重点在教师培训、互访互学等方面开展合作。 | 2 | 12月底前 | 陈军宣 | 高教科 职教科 | 林明儒 黄文振 |
|  |  | 1-9-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、进一步优化营商环境行动方案(2024-2025年)(泉委办〔2024〕31号)、泉州市加快推进新型工业化实施方案(泉委发〔2024〕3号)、贯彻落实不断创新和发展“晋江经验”勇当新时代民营经济强省战略主力军的意见任务分工表的通知(泉委办发明电〔2023〕31号) | 提升国家产教融合试点城市建设实效，支持企业与高校共建产学研联合体。(属市委工作要点P6；市政府工作报告序号86；深化拓展三争行动P16；优化营商环境P22；新型工业化P27、28；创新和发展晋江经验序号6、80）（4分） | 加强产教融合联盟（集团）建设，新增3个以上省级示范性产教融合联盟（集团）。推动产教融合研究院发挥智库作用，新增发布2个产教融合建设标准。 | 2 | 12月底前 | 陈军宣 | 高教科 | 林明儒 |
|  |  | 1-9-2 |  |  | 推动完善企业参与职业教育支持体系，支持国家级、省级市域产教联合体建设，聚焦泉州主导产业，推动建设市域产教联合体、行业产教融合共同体、园区产教融合实践中心，评选3个示范性产教融合实训基地、10个示范性产业学院 | 2 | 12月底前 | 陈军宣 | 高教科 | 林明儒 |
|  |  | 1-10-1 | 市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、关于认真做好2024年省委和省政府为民办实事工作的通知(泉委办〔2024〕16号)、泉州市贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸整合发展新路建设两岸整合发展示范区的意见》(泉委办〔2024〕7号) | 改进新时代体育美育工作，促进学生身心健康发展，做好世遗、非遗文化保护利用。（属市政府工作报告序号88；省委省政府为民办实事项目P4；两岸整合发展P29）（4分） | 编印《世遗泉州》学生读物，推进闽南文化、世遗文化、非遗文化、海丝文化融入校园文化，打造“校团挂钩”工程，建立常态化学生全员艺术展演机制，加快培育南音南戏共建学校、组建学生乐团，举办中小学生艺术现场展演、新年音乐会等活动。开展闽台中小学校际交流，常态化举办海峡两岸（泉州）闽南童谣大赛。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 | 体卫艺语科 | 陈晓芳 |
|  |  | 1-10-2 |  |  | 改造中小学校近视防控教室照明2500间以上。面向社会开放250所学校体育场地。巩固提升课间十分钟管理与服务成效，开展中小学生体质健康监测电子化抽测，举办中小学生校园足球、篮球和游泳等联赛，以及体育教师技能比赛。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 | 体卫艺语科 | 陈晓芳 |
|  |  | 1-11-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、关于认真做好2024年省委和省政府为民办实事工作的通知(泉委办〔2024〕16号)、泉州市有关部门生态环境保护责任清单(泉委办发〔2021〕14号) | 巩固深化“双减”成果，共建平安校园。(属市委工作要点P6；省委省政府为民办实事项目P7；生态环境保护P13）（4分） | 强化校外培训治理，联合多部门开展市级督查检查。出台中小学教学常规管理、作业管理等若干措施。进一步完善课后服务政策，健全课后服务经费保障机制，遴选推广泉州市第三批、第四批课后服务典型案例。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 蔡玉霖 纪如 | 民管/ 中教/ 初幼教 | 曾玲 张少杰 曾志安 |
|  |  | 1-11-2 |  |  | 实施全市学校防灾避险演练100%覆盖，开展防震减灾科普活动。按照《高等学校实验室安全规范》，落实危险源分级分类管控管理制度，防止实验室重大安全事故隐患。 | 2 | 12月底前 | 庄映峰 | 校安科 | 胡志强 |
|  |  | 1-12-1 | 市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案(泉委〔2024〕18号)、泉州市乡村振兴专项行动方案(2022—2025年)(泉政办〔2022〕17号) | 实施乡村振兴专项行动，做大做强教育基金会，切实保障和改善民生。(属市政府工作报告序号88；深化拓展三争行动P16；乡村振兴序号2）（4分） | 持续落实教育经费投入“两个只增不减”，推动落实地方政府教育投入责任，持续开展教育经费执行情况动态监测。开展对县（市、区）教育经费专项督导，持续组织常态化财务检查。加强教育经费使用管理，深化资金绩效评价和结果运用。 | 2 | 12月底前 | 李自坚 | 财务科 | 林美环 |
|  |  | 1-12-2 |  |  | 全面精准落实资助政策，安排学生资助资金超2亿元。持续开展“向阳花开”事实无人抚养儿童关爱服务项目，帮扶学生超1500人。持续拓宽教育经费筹措渠道，新增市级募捐1000万元，引导规范、做大做强教育类基金。 | 2 | 12月底前 | 李自坚 | 财务科 | 林美环 |
|  |  | 1-13-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、进一步优化营商环境行动方案(2024-2025年)(泉委办〔2024〕31号)、关于开展“涌泉”行动集聚各类人才在泉创业就业的若干措施(泉委办发〔2022〕5号)、贯彻落实不断创新和发展“晋江经验”勇当新时代民营经济强省战略主力军的意见任务分工表的通知(泉委办发明电〔2023〕31号)、泉州市加快推进新型工业化实施方案(泉委发〔2024〕3号)、泉州市贯彻落实《关于支持福建探索海峡两岸整合发展新路建设两岸整合发展示范区的意见》(泉委办〔2024〕7号) | 深化新时代人才强市战略，完善招生入学服务改革，落实人才子女等入学支持政策。(属市委工作要点P6；优化营商环境P22；涌泉行动P15；创新和发展晋江经验序号12；新型工业化P27；两岸整合发展P8）（4分） | 完善提升“教育入学一件事”招生服务平台服务，建立泉州市级“教育入学一件事”融合平台。规范普通高中招生管理，全面落实公民同招和属地招生政策，完善统招、定向、自主招生多元录取办法。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 蔡玉霖 | 初幼教科 中教科 | 曾志安 张少杰 |
|  |  | 1-13-2 |  |  | 完善出台中小学、幼儿园招生文件，优化台胞申请就读流程，落实在泉台胞适龄子女入学优待政策，优化高层次人才、来泉创业就业人员等人才子女就学政策。实施初中新生均衡编班，落实义务教育免试就近入学全覆盖。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 蔡玉霖 | 中教科 初幼教科 | 张少杰 曾志安 |
|  |  | 1-14-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、市《政府工作报告》目标任务责任分解的通知(泉政办〔2024〕1号)、关于认真做好2024年省委和省政府为民办实事工作的通知(泉委办〔2024〕16号)、关于2024年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办（2024）4号) | 推进教育公平，加快数字化转型，构建“5G+”教育新生态。推动特殊教育优质融合发展。(属市委工作要点P6；市政府工作报告序号85、88；省委省政府为民办实事项目P4；市委市政府为民办实事项目P4（4分） | 优化“泉州在线教育一体化平台”，推进“5G+专递课堂”“名师课堂”试点，建设录播教室241间，安装多媒体教学设备938套。指导德化县创建“智慧教育试点区”，创建3所以上“智慧教育试点校”。 | 2 | 12月底前 | 郑建聪 | 资源中心 | 黄文聪 |
|  |  | 1-14-2 |  |  | 深入实施“十四五”特殊教育发展提升行动计划，抽取部分资源教室、随班就读基地校（园）等开展相关评价工作。扩大医康教融合教育试点工作覆盖面。开展融合教育特教专职教师上岗培训。成立新一届特殊教育资源中心暨专家委员会。举办教育慈善公益拍卖活动。 | 2 | 12月底前 | 蔡吉生 | 初幼教科 | 曾志安 |
|  |  | 1-15-1 | 市委2024年工作要点(泉委发〔2024〕4号)、泉州市加快推进新型工业化实施方案(泉委发〔2024〕3号)、2024年市委一号文件目标任务责任清单(泉委农办〔2024〕2号）、进一步优化营商环境行动方案(2024-2025年)(泉委办〔2024〕31号) | 落实高水平职业院校和专业群建设计划，推进专业设置与产业需求有效对接。引导和规范民办教育发展。(属市委工作要点P6、16；新型工业化P28；市委一号文件P30；优化营商环境P22）（4分） | 持续推进省级高水平职业院校和专业群建设，新增30个市级服务产业特色专业群。推动职业院校开设更多符合市场需求的紧缺专业，提升专业与产业契合度。动态调整优化学科专业设置，加强集成电路、人工智能等关键紧缺领域人才培养。开展市级产教融合特色专业群培育工作。鼓励职业学校加大农茶林等智慧农业专业人才培养，支持泉州市农业学校2024年新设园艺技术、植物保护两个专业。 | 2 | 12月底前 | 陈军宣 | 高教科 | 林明儒 |
|  |  | 1-15-2 |  |  | 实施民办学校党建质量提升专项计划，制定民办学校党建管理办法，选树民办学校党建联系点，公布第一批结对共建名单7组21所，开展民办学校特色党建巡礼，组建公民办学校党建联盟。出台落实进一步规范民办中小学校管理工作措施，引导规范民办教育发展。 | 2 | 12月底前 | 庄映峰 纪如 | 组织科 民管科 | 王毅樟 曾玲 |
|  |  | 2-1-1 | 泉州市教育局(中共泉州市委教育工作委员会)职能配置、内设机构和人员编制规定（泉委办发〔2020〕34号） | 统筹管理中高考、普通话测试等各类教育考试，推进语言文字等工作。（三定方案第四条第10点和第16点）（2分） | 做好相关考务组织工作，确保中高考安全平稳有序进行。 | 1 | 10月底前 | 蔡玉霖 | 考试院 | 吴徽明 |
|  |  | 2-1-2 |  |  | 有序开展普通话水平测试、全国“推普周”宣传活动。举办中华经典诵写讲大赛和“中国诗词大会”省市选拔赛。 | 1 | 12月底前 | 蔡吉生 | 体卫艺语科 | 陈晓芳 |
|  |  | 2-2-1 | 泉州市教育局(中共泉州市委教育工作委员会)职能配置、内设机构和人员编制规定（泉委办发〔2020〕34号） | 深化全面从严治党，加快推进依法治教。（三定方案第四条和第五条第4点）（4分） | 开展中小学校食品安全和膳食经费管理等专项治理，深化整治中小学非教学事务“进校园”等形式主义、官僚主义。 | 2 | 12月底前 | 林长华 李自坚 蔡吉生 | 财务科 办公室 教师科 体卫艺语科 | 林美环 黄洺鋆 庄辉竑 陈晓芳 |
|  |  | 2-2-2 |  |  | 落实中小学（幼儿园）法治副校（园）长工作，开展法治专题培训。深化教育行政执法工作。指导、督促学校及时修改完善学校章程，推进依法治校示范校创建。全面落实全市教育系统“八五”普法工作方案，在全市中小学广泛开展“学宪法 讲宪法”系列活动，参与人数至少50万人次。 | 2 | 12月底前 | 林长华 | 政策审批科 | 林丽芳 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 序号 | 一级指标 |  |  | 权重分值 | 完成时限 | 分管 领导 | 责任 科室 | 科室 责任人 |
| 行 政 能 力 目 标 ︵ 20分 ︶ | 从严治党 | 4-1 | 全面落实从严治党主体责任、党委（党组）意识形态工作责任制。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 庄映峰 | 组织科 思政科 | 王毅樟 陈华森 |
|  |  | 4-2 | 定期向市委办公室报送信息，完成信息报送任务。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 4-3 | 定期向市政府办公室报送信息，完成信息报送任务。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 4-4 | 加强单位门户网站及新媒体建设管理。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 4-5 | 规范开展政务公开工作，保障“泉州政务”采编工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 4-6 | 规范执行处分程序，按规定做好处分备案工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 庄映峰 | 组织科 | 王毅樟 |
|  |  | 4-7 | 贯彻习近平法治思想，落实全面依法治市有关工作任务，做好一体化大融合行政执法平台建设及推广应用。 |  |  | 1 | 12月底前 | 林长华 | 政策审批科 | 林丽芳 |
|  | 依法履职 | 5-1 | 自觉接受人大政协监督，及时答复人大代表建议和政协委员提案。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 5-2 | 按规定参加并做好绩效目标考评工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 5-3 | 加强财政资金预算管理，严格控制一般性支出，提升预算绩效管理水平。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 财务科 | 林美环 |
|  |  | 5-4 | 依照《信访工作条例》做好信访工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 5-5 | 依法依规开展表彰奖励和创建示范活动。 |  |  | 1 | 12月底前 | 各分管领导 | 各科室 | 各科长 |
|  |  | 5-6 | 优化营商环境，推进行政审批制度改革，完善社会信用体系。 |  |  | 1 | 12月底前 | 林长华 | 政策审批科 | 林丽芳 |
|  |  | 5-7 | 落实垃圾分类工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 蔡吉生 | 办公室 体卫艺语科 | 黄洺鋆 陈晓芳 |
|  | 机关效能 | 6-1 | 优化政务服务，提升政务服务效率。 |  |  | 1 | 12月底前 | 林长华 | 政策审批科 | 林丽芳 |
|  |  | 6-2 | 做好数字政府建设相关工作。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 各科室 | 黄洺鋆 各科长 |
|  |  | 6-3 | 提升12345政务服务热线群众诉求办理质量。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 6-4 | 做好本单位及机关内部绩效工作方案，开展机关内部绩效考评。 |  |  | 1 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 | 黄洺鋆 |
|  |  | 6-5 | 改革创新，至少形成1项最具有创新性、成效性、推广性的创新成果。 |  |  | 2 | 12月底前 | 李自坚 | 办公室 各科室 | 黄洺鋆 各科长 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 精神文明建设成效 (6分) |  | 7 | 精神文明建设工作。 |  |  | 6 | 12月底前 | 李自坚 | 思政科 | 陈华森 |
| 平安建设成效(6分) |  | 8 | 平安建设工作（含安全生产和消防安全工作）。 |  |  | 6 | 12月底前 | 庄映峰 | 校安科 | 胡志强 |
| 绩效目标考评得分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |